Календарный план работы по реализации инновационного проекта

на 2020/2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| 1 | Анализ реализации инновационного проекта в 2019/2020учебном году.  Издание приказа об организации инновационной деятельности и функциональных обязанностях участников проекта | Август 2020г. | Заведующий |
| 2 | Инструктивно-методическое совещание «Актуализация нормативной правовой базы инновационной деятельности», изучение нормативных документов и методических материалов реализации инновационного проекта на 2020/2021 учебный год. | сентябрь 2020г. | Заведующий |
| 3 | Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | сентябрь 2020 | Модератор  Заместитель заведующего по основной деятельности |
| 4 | Сотрудничество с научными руководителями проекта, консультирование ими инновационной деятельности | август 2020-  май 2021 | Воспитатели дошкольного образования, музыкальные руководители, педагог-психолог |
| 5 | Диагностика по направлениям, обозначенным программой проекта | в течение периода инновационной деятельности | Педагог-психолог |
| 6 | Тематическая консультация для участников инновационного проекта «Планирование инновационной деятельности и ведение дневника». | октябрь 2020 | Педагог-психолог, воспитатели дошкольного образования |
| 7 | Создание условий для повышения квалификации педагогов в учреждениях, обеспечивающих организационно-методическое сопровождение инновационного проекта | В течение всего периода инновационной деятельности | Заместитель заведующего по ОД |
| 8 | Совещание при заведующем «О ходе реализации инновационного проекта» | 1 раз в квартал | Заведующий |
| 9 | Консультирование по вопросам осуществления инновационной деятельности | Еженедельно по понедельникам | Заведующий  Заместитель заведующего по ОД  Епископ Амвросий |
| 10 | Создание картотеки проблемных ситуаций, побуждающих детей к общению на белорусском языке «Размаўляем па-беларуску?»; | В течение всего периода  Инновационной деятельности | Воспитатели, педагогические работники |
| 11 | Работа семейных клубов волонтерского отряда отцов «Сердечко», интерактивной площадки « Бабуліна святліца»   1. Консультация для родителей:   **«Культура общения в семье – основа формирования**авторитета родителей».   1. Консультация для   родителей «Уроки вежливости».  3. Индивидуальные беседы с родителями на темы: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», «**Дружба со сверстниками».** | Сентябрь 2020-  Май 2021 | Заместитель заведующего по основной деятельности, педагогические работники, Свято-Никольский мужской монастырь |
| 12 | Общее родительское собрание инновационных групп. **«Дорогой  добра»**». | Октябрь 2020 | Заведующий |
| 13 | Разработка Плана информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование ответственного родительства, пропаганду семейных ценностей, профилактику разводов и правовое просвещение населения по вопросам правоотношений в семейной сфере, защите законных прав и интересов несовершеннолетних. | ноябрь 2020 | Заместитель заведующего по основной деятельности, педагогические работники, Свято-Никольский мужской монастырь |
| 14 | **Тренинги для воспитанников:**  **1.Слово- подарок души**  ***Цель:***подвести воспитанников к непосредственному общению, которое предполагает отказ от привычных для детей вербальных и предметных способов взаимодействия  **2.Внимание - золото**  ***Цель:*** формировать у воспитанников способность видеть сверстника, обращать на него внимание и уподобляться ему.  **3.Добрые слова и пожелания**  ***Цель***: научить воспитанников видеть и подчеркивать положительные качества и достоинства других детей.  **4.Формирование социальных навыков**  ***Цель***: показать, как возникают конфликтные ситуации в твоем окружении и какие существуют возможные пути их разрешения; подвести к пониманию, что причинами конфликтов могут быть противоположные интересы, чувства и мнения | В течение года | Педагог-психолог.  Воспитатели дошкольного образования |
| 15 | Осуществление параллельно на двух государственных языках подготовки информационного материала для родителей, для сайта учреждения образования, для он-лайн общения в соцсетях; взаимодействие с социумом | В течение всего периода инноватики | Заместитель заведующего по ОД, воспитатели,  представители Гомельской епархии |
| 16 | « Калядкі з бацькамі» - обўесадовскій празднік | Январь 2021 | Музыкальные руководители |
| 17 | Участие с трансляцией опыта работы в:  - Республиканском научно-практическом вебинаре «Образовательные практики формирования нравственного сознания дошкольников на православных традициях и ценностях белорусского народа»  - Областной ярмарке педагогических идей «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества»  Проведение мастер-класса  “ Партнёрство семьи, социума и детского сада в ходе реализации международных проектов»  Стендовая презентация  « Фарміраванне этнічная ідэнтычнасці асобы дзяцей дашкольнага ўзросту ў кантэнце стварэння прадметна-прасторавага асяроддзя”  V Белорусские Рождественские чтения «Великая Победа:  наследие и наследники»  Доклад на секции "Дошкольное образование и воспитание в православной традиции" – Акции « Спасибо деду за Победу!», посвященные Дню Победы и Дню независимости Республики Беларусь (из опыта работы)  Заседание Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования "Взаимодействие учреждения дошкольного образования с родителями: актуальные направления, современные формы работы"  Представление опыта работы с семьёй  Республиканский рождественский фестиваль педагогического мастерства «Педагогические технологии - современно, эффективно, результативно»  Мастер-класс «Приобщение детей дошкольного возраста к наследию Великой Победы»  Республиканский семинар-панорама опыта « Развитие инновационной деятельности в учреждениях дошкольного образования»  Выступление-презентация опыта «Приобщение детей к наследию Великой Победы»  Районная научно-практическая конференция педагогов « Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся»  Презентация опыта «(«Фарміраванне этнічнай ідэнтычнасці асобы дзіцяці дашкольнага ўзросту ў кантэнце духоўна-маральнага выхавання праз арганізацыю праектнай дзейнасці ва ўстанове адукцыі» | Ноябрь 2020  Октябрь 2020  Ноябрь 2020  Декабрь 2020  Декабрь 2020  Февраль 2021  Апрель 2021 | Заведующий |
| 18 | Пасхальный фестиваль. Праздники, концерты, выставки декоративно-прикладного искусства, акции «Милосердие» | Апрель-  Май 2021г | Заместитель заведующего по основной деятельности воспитатели дошкольного образования, родители. |
| 21 | Составление и анализ итоговых отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности. | апрель 2021 | Воспитатели дошкольного образования, методисты РУМК |
| 22 | Участие в онлайн-конференциях, вебинарах, диспутах, педагогических чтениях по результатам  инновационной деятельности | в течение периода инновационной деятельности | Заместитель заведующего по основной деятельности педагог-психолог. |